## 議事録
【書類No、作成日】
| 書類NO | 1
| 取扱区分 | 部外秘
| 議事録の種類 | ミーティング録(社内)
| 作成日 | 2025-04-11
書類の保管期限
【作成者、決裁者】
| チーム名 | へるすっち、Sip_Trip
| 作成者 | 山下
| 決裁者（リーダー） | 坂野、谷口
【会議項目】
| 会議名(フォーム名称） | 議事録
| 議題 | 開発会議
| 日付 | 2025-04-11
| 時間 | 15:30～
| 場所 | 2階教室
| 配布資料 | なし
【出席者】
| 議長 | 長谷川先生
| 書記 | 山下、太田
| 出席者1 | 坂野
| 出席者2 | 山下
| 出席者3 | 谷口
| 出席者4 | 太田
【討議内容】
| 討議１ | へるすっち開発会議
| 進行状況 | 継続
| 討議事項 | ・進捗率
・進捗内容
・来週の予定
・DR1の実施日時
| 結果 | 全体の60％ほどの進捗
基本遷移の設計アップデート、デザインの進行、トップページ、ログイン画面設計、データベースのデータ収集、設計、
書類作成、各所確認等を進行中。来週以降製造工程に入る予定。
DR1は14日中に発表予定。
DR1は基本設計段階なので終わっているのでは？設計段階でよいので発表をする。
デザインはDR1には関係ないので方針だけ決めていく
| 担当（誰が） | 全員で
| 期限（いつまでに） | 2025-04-14
| 課題（何を） | ・DR1の完成、発表
| 討議２ | Sip_Trip開発会議
| 進行状況 | 継続
| 討議事項 | ・進捗率
・進捗内容
・来週の予定
・DR1の実施日時
| 結果 | 全体の進行に少し遅れが出ている。DR1は来週発表予定。
部長(長谷川先生)より、進捗スケジュールの項目について、大枠ではなく詳細に項目を設定することの指摘。
例）DB→ DBのテーブルごとに項目を設定する。
| 担当（誰が） | チーム全員で
期限（いつまでに）
| 課題（何を） | ・DR1の完成、発表
討議３
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議４
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議５
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議６
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
Note on H4: 取扱区分を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H5: 議事録の種類を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H6: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H7: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H15: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H28: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H45: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H61: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H77: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H93: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H109: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください

## サンプル
【書類No、作成日】
| 書類NO | 1
| 取扱区分 | 部外秘
| 議事録の種類 | 会議議事録
| 作成日 | 2021-09-27
書類の保管期限
【作成者、決裁者】
| チーム名 | チームSK
| 作成者 | エスケイ晴美
| 決裁者（リーダー） | エスケイ剛
【会議項目】
| 会議名(フォーム名称） | 開発会議
| 議題 | 各チームの進捗報告
| 日付 | 2021-09-27
| 時間 | 15:20～16:10（6限）
| 場所 | 北教室
| 配布資料 | なし
【出席者】
| 議長 | 講師A、講師B
| 書記 | エスケイ晴美
| 出席者1 | チームSY（太郎氏、花子氏、権兵衛氏）
| 出席者2 | チームSK（剛氏、他）
出席者3
出席者4
【討議内容】
| 討議１ | 進捗報告（チームへるすっち）
| 進行状況 | 継続 |  | 長谷川先生からの確認
| 討議事項 | プロジェクト週報: | 報告事項 60％ほどの進捗 | DR1 基本設計段階なので、終わっているのでは？
|  | ・進捗状況 | 小澤さん 基本遷移の設計アップデート | 設計段階での発表を--4/14
|  | ・問題点と改善点 | 松田 デザインの振興 トップページ、ログイン画面設計 | デザインはDR1には関係ないので
|  | スケジュール: | 山下 データベースのデータ収集、設計 | 方針だけ決めていってください
|  | ・変更点 | 坂野 データベース、書類作成、各所確認
| 結果 | プロジェクト週報： | 来週以降製造工程に入る予定
|  | ・進捗状況→遅れ有りも、納期内に対応可。メンバー全員が製造に着手中。 | 14日中に発表予定
|  | ・問題点と改善点→貸出返却処理、ページング機能の実装に苦戦中。太郎、花子氏残業で対応予定。 | スケジュールについて
|  | スケジュール： | 設計については各項目70～80％の完成度
|  | 単体テストの開始日を変更（10/2～） | DBの内容説明・・月曜日までに80％までもっていきたい
| 担当（誰が） | 太郎氏、花子氏 | デザイン 松田さんに一任、進捗を朝礼で確認している
| 期限（いつまでに） | 今週中
| 課題（何を） | 貸出返却処理の実装（太郎氏）
ページング機能の実装（花子氏）
| 討議２ | 進捗報告（チームSK）
| 進行状況 | 継続
| 討議事項 | …
| 結果 | …
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議３
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議４
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議５
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議６
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
Note on H4: 取扱区分を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H5: 議事録の種類を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H6: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H7: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H28: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H44: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H60: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H76: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H92: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H108: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください

## ドラフト
2025-04-11
報告事項 60％ほどの進捗 | 長谷川先生からの確認 | 長谷川先生からの確認
小澤さん 基本遷移の設計アップデート | DR1 基本設計段階なので、終わっているのでは？ | DR1 基本設計段階なので、終わっているのでは？
松田 デザインの振興 トップページ、ログイン画面設計 | 設計段階での発表を--4/14 | 設計段階での発表を--4/14
山下 データベースのデータ収集、設計 | デザインはDR1には関係ないので | デザインはDR1には関係ないので
坂野 データベース、書類作成、各所確認 | 方針だけ決めていってください | 方針だけ決めていってください
来週以降製造工程に入る予定
14日中に発表予定
スケジュールについて
設計については各項目70～80％の完成度
DBの内容説明・・月曜日までに80％までもっていきたい
デザイン 松田さんに一任、進捗を朝礼で確認している