## 議事録
【書類No、作成日】
| 書類NO | 1
| 取扱区分 | 部外秘
| 議事録の種類 | ミーティング録(社内)
| 作成日 | 2025-04-11
書類の保管期限
【作成者、決裁者】
| チーム名 | へるすっち、Sip_Trip
| 作成者 | 山下
| 決裁者（リーダー） | 坂野、磯村
【会議項目】
| 会議名(フォーム名称） | 議事録
| 議題 | 開発会議
| 日付 | 2025-04-18
| 時間 | 13:20～
| 場所 | 2階教室
| 配布資料 | なし
【出席者】
| 議長 | 長谷川先生
| 書記 | 山下、太田
| 出席者1 | 坂野
| 出席者2 | 山下
| 出席者3 | 磯村
| 出席者4 | 太田
【討議内容】
| 討議１ | へるすっち開発会議
| 進行状況 | 継続
| 討議事項 | ・進捗状況
・残業状況
・今週の実績、来週の予定
・問題点と改善点
・客先(先生)からの確認
| 結果 | 全体の製造進捗30％ほど。4/22までに80-90％目指していく
食事画面 JSPと画面、ビーンダオ ホーム画面の詳細は走りながら決める
スケジュール 基本設計は15日午前中まで DB今日完了予定 デザイン作成 今日まで、完成は4/22
機能実装 ポイント表示無くなった 献立選択 昨日の30％ほどの進捗
評価点 について大枠決定、これから詳細を実装
テストに関しては詳細未決定 だが、4/22 4/28完成予定
先生から・・スケジュールでのテスト項目が予定と違う。スケジュールでのポイント表示画面使わなくなったなら消してください
マスターデータは献立と運動のみであとはユーザー登録によりデータ蓄積していくが、
テスト用データは作っておくのか？その場でのデモンストレーションのためのDBどうするのか
担当（誰が）
| 期限（いつまでに） | 納期までに
課題（何を）
| 討議２ | Sip_Trip開発会議
| 進行状況 | 継続
| 討議事項 | ・進捗状況
・残業状況
・今週の実績、来週の予定
・問題点と改善点
・客先(先生)からの確認
| 結果 | 稼働状況 オンスケ | 問題点と改善点
|  | 残業 20H以内、進捗率95 今週55％ | ジャバスクリプト仕様
|  | 二回目のDR1完了、問い合わせページ 確認画面二つに分けるように変更 | ジェイソンは不使用に
|  | DB ドリンクイメージのテーブルを追加 | CSS苦戦中 ページデザインで
|  | 来週は各ページへのリンク | DBの中で画像のパスをリンクしても表示されない問題点解決に向け作業中
|  | 問題点と改善点 JAVAスクリプト仕様にしてジェイソンは不使用に | マップのピンをクリックしたときの挙動
CSS苦戦中、ページデザインで DBの中で画像のパスをリンクしても表示されない問題点解決に向け作業中
|  | マップのピンをクリックしたときの挙動 | 順調に進行中 | スケジュール
24P中16Pが動くようになっている 残り進行していく
来週の予定について詳細を
先生から
遅れがでているCSSを優先させ新規実装は諦めるのも手
納期は決まっているので遅れないように
| 担当（誰が） |  |  | 来週の予定について詳細を
期限（いつまでに）
| 課題（何を） |  | 先生から
遅れがでているCSSを優先させ新規実装は諦めるのも手
| 討議３ |  | 納期は決まっているので遅れないよう
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議４
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議５
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議６
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
Note on H4: 取扱区分を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H5: 議事録の種類を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H6: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H7: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H15: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H28: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H50: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H74: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H90: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H106: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H122: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください

## サンプル
【書類No、作成日】
| 書類NO | 1
| 取扱区分 | 部外秘
| 議事録の種類 | 会議議事録
| 作成日 | 2021-09-27
書類の保管期限
【作成者、決裁者】
| チーム名 | チームSK
| 作成者 | エスケイ晴美
| 決裁者（リーダー） | エスケイ剛
【会議項目】
| 会議名(フォーム名称） | 開発会議
| 議題 | 各チームの進捗報告
| 日付 | 2021-09-27
| 時間 | 15:20～16:10（6限）
| 場所 | 北教室
| 配布資料 | なし
【出席者】
| 議長 | 講師A、講師B
| 書記 | エスケイ晴美
| 出席者1 | チームSY（太郎氏、花子氏、権兵衛氏）
| 出席者2 | チームSK（剛氏、他）
出席者3
出席者4
【討議内容】
| 討議１ | 進捗報告（チームへるすっち）
| 進行状況 | 継続 |  | 長谷川先生からの確認
| 討議事項 | プロジェクト週報: | 報告事項 60％ほどの進捗 | DR1 基本設計段階なので、終わっているのでは？
|  | ・進捗状況 | 小澤さん 基本遷移の設計アップデート | 設計段階での発表を--4/14
|  | ・問題点と改善点 | 松田 デザインの振興 トップページ、ログイン画面設計 | デザインはDR1には関係ないので
|  | スケジュール: | 山下 データベースのデータ収集、設計 | 方針だけ決めていってください
|  | ・変更点 | 坂野 データベース、書類作成、各所確認
| 結果 | プロジェクト週報： | 来週以降製造工程に入る予定
|  | ・進捗状況→遅れ有りも、納期内に対応可。メンバー全員が製造に着手中。 | 14日中に発表予定
|  | ・問題点と改善点→貸出返却処理、ページング機能の実装に苦戦中。太郎、花子氏残業で対応予定。 | スケジュールについて
|  | スケジュール： | 設計については各項目70～80％の完成度
|  | 単体テストの開始日を変更（10/2～） | DBの内容説明・・月曜日までに80％までもっていきたい
| 担当（誰が） | 太郎氏、花子氏 | デザイン 松田さんに一任、進捗を朝礼で確認している
| 期限（いつまでに） | 今週中
| 課題（何を） | 貸出返却処理の実装（太郎氏）
ページング機能の実装（花子氏）
| 討議２ | 進捗報告（チームSK）
| 進行状況 | 継続
| 討議事項 | …
| 結果 | …
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議３
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議４
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議５
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議６
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
Note on H4: 取扱区分を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H5: 議事録の種類を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H6: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H7: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H28: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H44: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H60: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H76: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H92: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H108: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください

## Sheet1
来週予定
全体の製造進捗30％ほど。4/22までに80-90％目指していく
問題点
食事画面 JSPと画面、ビーンダオ ホーム画面の詳細は走りながら決める
スケジュール 基本設計は15日午前中まで DB今日完了予定 デザイン作成 今日まで、完成は4/22
機能実装 ポイント表示無くなった 献立選択 昨日の30％ほどの進捗
評価点 について大枠決定、これから詳細を実装
テストに関しては詳細未決定 だが、4/22 4/28完成予定
先生から
スケジュールでのテスト項目が予定と違う
スケジュールでのポイント表示画面使わなくなったなら消してください | 修正してください
マスターデータは献立と運動のみであとはユーザー登録によりデータ蓄積していくが、
テスト用データは作っておくのか？その場でのデモンストレーションのためのDBどうするのか

## Sheet2
シップトリップ
稼働状況 オンスケ
残業 20H以内
進捗率95 今週55
二回目のDR1完了、
問い合わせページ 確認画面二つに分けるように変更、
DB ドリンクイメージのテーブルを追加
来週は各pw－時へのリンク
問題点と改善点
ジャバスクリプト仕様
ジェイソンは不使用に
CSS苦戦中 ページデザインで
DBの中で画像のパスをリンクしても表示されない問題点解決に向け作業中
マップのピンをクリックしたときの挙動
順調に進行中 | スケジュール
24P中16Pが動くようになっている 残り進行していく
来週の予定について詳細を
先生から
遅れがでているCSSを優先させ新規実装は諦めるのも手
納期は決まっているので遅れないよう