## 議事録
【書類No、作成日】
| 書類NO | 1
| 取扱区分 | 部外秘
| 議事録の種類 | ミーティング録(社内)
| 作成日 | 2025-04-25
書類の保管期限
【作成者、決裁者】
| チーム名 | へるすっち、Sip_Trip
| 作成者 | 坂野
| 決裁者（リーダー） | 坂野、谷口
【会議項目】
| 会議名(フォーム名称） | 議事録
| 議題 | 開発会議
| 日付 | 2025-04-25
| 時間 | 15：30～
| 場所 | 2階教室
| 配布資料 | なし
【出席者】
| 議長 | 長谷川先生
| 書記 | 前田、坂野
| 出席者1 | 坂野
| 出席者2 | 谷口
| 出席者3 | 前田
出席者4
【討議内容】
| 討議１ | へるすっち開発会議
| 進行状況 | 継続
| 討議事項 | ・進捗状況
・残業状況
・今週の実績、来週の予定
・問題点と改善点
・客先(先生)からの確認
| 結果 | 全体の製造進捗90％ほど。4/28にテスト実施
|  | ①機能実装はホーム画面の表示のポイントまで進む。 | コードを書く作業は28日午前中まで
②テストは機能毎に各担当が実施、テスト担当（坂野、山下）が結合テストまで4/28で一挙に。
③一日の遅れは想定通りも、半日、1日と予想以上に遅れている。
ただし、6画面月曜日までに間に合わせ
④テスト内容は記載済、プレゼン資料はほぼ完成
※先生から・・今の時点で追加機能実装はやめた方がよい。
納品に意外と手間取る可能性あり。余力を持って。
納品するものはタブ参照。データのimport、exportの方法は各自調べる事。
発表順は後攻に。
担当（誰が）
| 期限（いつまでに） | 納期までに
課題（何を）
| 討議２ | Sip_Trip開発会議
| 進行状況 | 継続
| 討議事項 | ・進捗状況
・残業状況
・今週の実績、来週の予定
・問題点と改善点
・客先(先生)からの確認
| 結果 | 稼働状況 オンスケ |  | 問題点と改善点
|  | 残業 20H以内、進捗率95 今週55％ |  | ジャバスクリプト仕様
|  | 二回目のDR1完了、問い合わせページ 確認画面二つに分けるように変更 |  | ジェイソンは不使用に
|  | DB ドリンクイメージのテーブルを追加 |  | CSS苦戦中 ページデザインで
|  | 来週は各ページへのリンク |  | DBの中で画像のパスをリンクしても表示されない問題点解決に向け作業中
|  | 問題点と改善点 JAVAスクリプト仕様にしてジェイソンは不使用に |  | マップのピンをクリックしたときの挙動
CSS苦戦中、ページデザインで DBの中で画像のパスをリンクしても表示されない問題点解決に向け作業中
|  | マップのピンをクリックしたときの挙動 |  | 順調に進行中 | スケジュール
24P中16Pが動くようになっている 残り進行していく
来週の予定について詳細を
先生から
遅れがでているCSSを優先させ新規実装は諦めるのも手
納期は決まっているので遅れないように
| 担当（誰が） |  |  |  | 来週の予定について詳細を
期限（いつまでに）
| 課題（何を） |  |  | 先生から
遅れがでているCSSを優先させ新規実装は諦めるのも手
| 討議３ |  |  | 納期は決まっているので遅れないよう
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議４
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議５
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
討議６
進行状況
討議事項
結果
担当（誰が）
期限（いつまでに）
課題（何を）
Note on H4: 取扱区分を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H5: 議事録の種類を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H6: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H7: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H15: 入力例：日付形式 2007/4/１
Note on H28: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H50: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H74: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H90: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H106: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください
Note on H122: 進行状況を追加する場合は メニューバー→データ→入力規制 【データ入力規則】画面の、【設定】タブ 元に値に追加してください

## 納品物
【納品】
発表日の午前中には納品できるようにしましょう。
| ・ | 提出フォルダに以下のものを提出します。
importする方法 |  |  | ① | プログラム（WARファイル形式で納品）
exportする方法 |  |  | ② | データベース（MySQLならワークベンチからエクスポートしたもの）
|  |  | ③ | 設計書（基本、詳細）
(基本)画面イメージがあり、ボタンなどの説明がわかりやすく記載されていること。
(詳細)プログラムの構成や機能について、図や説明がわかりやすく記載されていること。
|  |  | ④ | ＤＢ設計書
データベースのテーブル名、項目名、項目の型、サイズを表にして記載されていること。
|  |  | ⑤ | テスト仕様書
画面ごとに、どんなテストをいつ、だれが実施したか記載されていること。
|  |  | ⑥ | テストエビデンス
テスト結果を画面イメージやデータベースのデータを証拠にして証明すること。
|  |  | ⑦ | 製品プレゼン資料
最終日の発表会で、製品説明会をプレゼンするための資料。
|  |  | ➇ | 議事録
|  |  | ⑨ | 日報
|  |  | ⑩ | 課題管理表