## 課題管理表
★＝重要度高 ○＝重要度中 △＝重要度低 ×＝削除・対応しない
| 課題数＝10 ★＝9 ○＝0 △＝1 ×＝0 |  |  |  | ←課題数はNo.の記入数をカウントしています。★○△×は重要度の列をカウント
| 完了数＝2 ★＝1 ○＝0 △＝0 削除＝1 |  |  |  | ←完了数には削除もカウント
| 完了率 | 100%
残り数＝8 ★＝8 ○＝0 △＝1
”へるすっち”システムの課題管理表
№ | 重要度 | 緊急度 | カテゴリ | 場所 | 課題内容、現象 | 発見or記入日 | 発見者or記入者 | 対応担当者 | 対応内容（経過報告・備考も） | 期限予定日 | 完了 | 完了日確認日 | ★ | ○ | △
1 | ★ | 高 | 画面 | ○○画面 | 完了に●、削除をいれると行が青くなります。 | 2019-11-05 | 田中 | 佐藤 | ～.javaの××を修正して完了 | 2019-11-10 | ● | 2019-11-10 | ★
2 | △ | 高 | 環境 |  | eclipseが作動しない | 2019-11-05 | 田中 |  | 再インストールにて対応。 |  | 削除
1 | ★ | 高 | 画面 | ホーム画面 | 評価値毎にイラストを変更する | 2025-04-25 | 山下 | 松田 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28
2 | ★ | 高 | 画面 | ホーム画面 | 運動管理、食事管理の実行履歴を評価値にUPDATEする | 2025-04-25 | 山下 | 松田 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28
3 | ★ | 高 | 画面 | 食事管理画面 | ボタンや検索ボックスで選択したデータを保持させる | 2025-04-28 | 坂野 | 小澤 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28
4 | ★ | 高 | 画面/環境 | 食事管理画面/ポップアップ | 選択したデータをカートに入れて、実行/戻るという選択させる | 2025-04-28 | 坂野 | 小澤 | SQL UserIDを文字列対応にした為に、上手くDB登録できなかった。 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28
5 | ★ | 高 | 画面/環境 | 運動管理画面/ポップアップ | 選択したデータをカートに入れて、実行/戻るという選択させる | 2025-04-28 | 坂野 | 小澤 | SQL UserIDを文字列対応にした為に、上手くDB登録できなかった。 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28
6 | ★ | 高 | 画面 | 食事管理/運動管理画面 | 食事テーブルと食事履歴テーブルを切り替えて表示させる（運動も同じ） | 2025-04-25 | 山下 | 松田 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28
7 | ★ | 高 | 画面 | 新規メニュー登録画面 | 登録画面から利用者が食事テーブルに新しいメニューを登録する | 2025-04-25 | 山下 | 松田 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28
8 | ★ | 高 | 画面 | 履歴一括表示画面 | カレンダーテーブルとグラフの切り替えを行う | 2025-04-25 | 山下 | 松田 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28