## スケジュール
2025-04-15 | へるすっちシステム 工程管理表 | [7 empty] | 予定・・ |  | 実績・・
工程 | 機能 | 担当者 | 日数 |  | 開始 | 終了 | 進捗 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
要件定義 |  |  | 0.5 | 予定 | 2025-04-07 | 2025-04-07
|  |  |  | 実績 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100%
設計 | ログイン/登録画面 |  | 0.5 | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-14
（基本・詳細） |  | 松田 |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 100%
| ホーム/トップページ |  | 1 | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-14
|  | 松田 |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 100%
| 体重記録/確認画面 | 山下 |  | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-14
|  |  |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 100%
| 運動選択/登録画面 | 山下 |  | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-14
|  |  |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 100%
| 献立選択/登録画面 | 山下 |  | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-14
|  |  |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 100%
予定
実績
予定
実績
予定
実績
DB作成 | 献立DB |  | 1 | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-18
|  |  |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 100%
| 運動DB |  | 1 | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-18
|  |  |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 100%
| 個人情報DB |  | 1 | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-18
|  |  |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 100%
デザイン作成 | キャラクター作成 |  |  | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-18
|  |  |  | 実績 | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 100%
| 各画面デザイン |  |  | 予定 | 2025-04-08 | 2025-04-22
|  |  |  | 実績 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 100%
機能実装 | ①トップ画面 |  | 1 | 予定 | 2025-04-15 | 2025-04-22
|  |  |  | 実績 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 100%
| ②ホーム画面 |  | 1 | 予定 | 2025-04-15 | 2025-04-22
|  |  |  | 実績 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 100%
| ③体重管理画面 |  | 1 | 予定 | 2025-04-15 | 2025-04-22
|  |  |  | 実績 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 100%
| ④運動管理画面 |  | 1 | 予定 | 2025-04-15 | 2025-04-22
|  |  |  | 実績 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 100%
| ⑤食事管理画面 |  | 1 | 予定 | 2025-04-15 | 2025-04-22
| （⑥新規メニュー登録） |  |  | 実績 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 100%
| ポイント表示画面 |  | 1 | 予定 | 2025-04-15 | 2025-04-22
実績
| ⑦一括履歴表示画面 |  |  | 予定 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 100%
|  |  |  | 実績 | 2025-04-15 | 2025-04-25
予定
実績
予定
実績
テスト項目作成 | テスト項目作成 |  | 1 | 予定 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 100%
|  |  |  | 実績 | 2025-04-21 | 2025-04-22
|  |  | 1 | 予定
実績
工程 | 機能 | 担当者 | 日数 |  | 開始 | 終了 | 進捗 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
テスト | デバック処理 | 各担当 | 2 |  | 2025-04-22 | 2025-04-23
（単体・結合） |  |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 100%
| 機能管理 |  | 2 |  | 2025-04-23 | 2025-04-24
[5 empty] | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 100%
| テスト動作 |  | 1 |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
[5 empty] | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 100%
最終推敲 | デザイン強化 |  | 4 |  | 2025-04-24 | 2025-04-25
[5 empty] | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 100%
| 機能追加 |  | 3 |  | 2025-04-22 | 2025-04-25
[6 empty] | 2025-04-30 | 100%
| 最終テスト動作 | 全員 | 1 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28
[6 empty] | 2025-04-30 | 100%
プレゼン資料作成 | プレゼン作成 |  | 3 |  | 2025-04-14 | 2025-04-24
[5 empty] | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 100%
| ドキュメントチェック |  | 1 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24
[6 empty] | 2025-04-30 | 100%
| 最終チェック | 全員 | 1 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25
[6 empty] | 2025-04-30 | 100%
プレゼン練習 | プレゼン練習 | 全員 | 0.5 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28
[5 empty] | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 100%